Приложение 4

 к муниципальной программе «Сохранение

 и развитие культуры города Челябинска»

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Халикова Элеонора Рашидовна | Управление культуры Администрации города Челябинска (далее – Управление культуры) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2022 год  | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства города Челябинска, обеспечение их стабильного функционирования и развития |
| 1.1. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры  |
| 1.2. | Количество приобретенных документов на физических (материальных) носителях для муниципальных библиотек | единиц | 20 910 | 26 410 | 26 410 | 26 410 | Управление культуры  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3. | Техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров, поддержка творческой деятельности | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление культуры  |
| 1.4. | Количество вновь поставленных либо капитально возобновленных спектаклей за год в муниципальных театрах | единиц | 17 | 15 | 15 | 15 | Управление культуры  |
| 2. | Задача 2: воспитание экологической культуры и гуманного отношения к природе, организация семейного культурного отдыха путем обеспечения доступности коллекции диких и домашних животных зарубежной и отечественной фауны, в том числе фауны Челябинской области |
| 2.1. | Количество экспозиционных животных Муниципального бюджетного учреждения культуры «Зоопарк» | видов | 136 | 140 | 140 | 140 | Управление культуры  |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значениеза 2022 год  | Значение показателя по годам |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства города Челябинска, обеспечение их стабильного функционирования и развития |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1. | Проведены текущие ремонтные работы и оснащение оборудованием в муниципальных учреждениях культуры | Приобретение товаров, работ, услуг | единиц | Закуплены товары, работы, и услуги для обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | Обеспечено комплектование фондов муниципальных библиотек документами на физических (материальных) носителях | Приобретение товаров, работ, услуг | единиц | Обеспечено комплектование фондов муниципальных библиотек | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3. | Обеспечена поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров | Приобретение товаров, работ, услуг | единиц | Закуплены товары, работы, и услуги для обеспечения постановки новых либо капитально возобновленных спектаклей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.4. | Обеспечено обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся на государственном учете | Приобретение товаров, работ, услуг | единиц | Закуплены товары, работы, и услуги для обустройства и восстановления воинских захоронений, находящихся на государственном учете | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5. | Обеспечена постановка новых либо капитально возобновленных спектаклей | Приобретение товаров, работ, услуг | единиц | Закуплены товары, работы, и услуги для обеспечения постановки новых либо капитально возобновленных спектаклей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задача 2: воспитание экологической культуры и гуманного отношения к природе, организация семейного культурного отдыха путем обеспечения доступности коллекции диких и домашних животных зарубежной и отечественной фауны, в том числе фауны Челябинской области |
| 2.1. | Обеспечено создание экспозиций диких и домашних животных | Приобретение товаров, работ, услуг | единиц | Закуплены товары, работы, и услуги для создания экспозиций диких и домашних животных | 4 | 4 | 4 | 4 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч.: | 430 327,3 | 104 539,4 | 108 997,4 | 643 864,1 |
| федеральный бюджет, всего, в т.ч.: | 6 052,7 | 4 816,9 | 4 241,7 | 15 111,3 |
| ответственный исполнитель: Управление культуры | 6 052,7 | 4 816,9 | 4 241,7 | 15 111,3 |
| областной бюджет, всего, в т.ч.: | 23 131,6 | 1 280,5 | 5 863,3 | 30 275,4 |
| ответственный исполнитель: Управление культуры | 23 131,6 | 1 280,5 | 5 863,3 | 30 275,4 |
| бюджет города, всего, в т.ч.: | 399 143,0 | 96 442,0 | 96 892,4 | 592 477,4 |
| ответственный исполнитель: Управление культуры | 399 143,0 | 96 442,0 | 96 892,4 | 592 477,4 |
| внебюджетные средства, всего, в т.ч.: | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
| ответственный исполнитель: Управление культуры | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства города Челябинска, обеспечение их стабильного функционирования и развития |
| 1. Проведены текущие ремонтные работы и оснащение оборудованием в муниципальных учреждениях культуры | X |  |  |
| Контрольная точка 1.1: закупка включена в план закупок | 01.01.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация о включении в план закупок |
| Контрольная точка 1.2: сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.06.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация о заключенных муниципальных контрактах, включенных в реестр контрактов |
| Контрольная точка 1.3: произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11.2024 | Управление культуры  | Акт. Сведения о поставленных товарах, выполненных работах, об оказанных услугах |
| Контрольная точка 1.4: произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация об оплате поставленных товаров, выполненных  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |
| 2. Обеспечено комплектование фондов муниципальных библиотек документами на физических (материальных) носителях | Х |  |  |
| Контрольная точка 2.1: закупка включена в план закупок | 30.01.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация о включении в план закупок |
| Контрольная точка 2.2: сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.06.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация о заключенных муниципальных контрактах, включенных в реестр контрактов |
| Контрольная точка 2.3: произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11.2024 | Управление культуры  | Акт. Сведения о поставленных товарах, выполненных работах, об оказанных услугах |
| Контрольная точка 2.4: произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Обеспечена поддержка творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров | Х |  |  |
| Контрольная точка 3.1: закупка включена в план закупок | 30.01.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация о включении в план закупок |
| Контрольная точка 3.2: сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.06.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация о заключенных муниципальных контрактах, включенных в реестр контрактов |
| Контрольная точка 3.3: произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11.2024 | Управление культуры  | Акт. Сведения о поставленных товарах, выполненных работах, об оказанных услугах |
| Контрольная точка 3.4: произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Обеспечено обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся на государственном учете | X |  |  |
| Контрольная точка 4.1: закупка включена в план закупок | 30.01.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация о включении в план закупок |
| Контрольная точка 4.2: сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.06.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация о заключенных муниципальных контрактах, включенных в реестр контрактов |
| Контрольная точка 4.3: произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11.2024 | Управление культуры  | Акт. Сведения о поставленных товарах, выполненных работах, об оказанных услугах |
| Контрольная точка 4.4: произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. Обеспечена постановка новых либо капитально возобновленных спектаклей | Х |  |  |
| Контрольная точка 5.1: муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий) | 29.12.2023 | Управление культуры  | Ведомственный акт |
| Контрольная точка 5.2: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | 29.12.2023 | Управление культуры  | Ведомственный акт |
| Контрольная точка 5.3: услуга оказана (работы выполнены) | 30.09.2024 | Управление культуры  | Акт |
| Контрольная точка 5.4: предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 31.12.2024 | Управление культуры  | Ведомственный акт  |
| Задача 2: воспитание экологической культуры и гуманного отношения к природе, организация семейного культурного отдыха путем обеспечения доступности коллекции диких и домашних животных зарубежной и отечественной фауны, в том числе фауны Челябинской области |
| 1. Обеспечено создание экспозиций диких и домашних животных | X |  |  |
| Контрольная точка 1.1: закупка включена в план закупок | 30.01.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация о включении в план закупок |
| Контрольная точка 1.2: сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.06.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация о заключенных муниципальных контрактах, включенных в реестр контрактов |
| Контрольная точка 1.3: произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.11.2024 | Управление культуры  | Акт. Сведения о поставленных товарах,  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | выполненных работах, об оказанных услугах |
| Контрольная точка 1.4: произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 31.12.2024 | Управление культуры  | Отчет. Информация об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |

Начальник Управления культуры

Администрации города Челябинска Э. Р. Халикова